安徽开放大学“体系建设年”工作方案

2022年是安徽开放大学办学体系更名转型发展的重要一年，为认真贯彻省教育厅印发的《安徽开放大学综合改革方案》以及国家开放大学关于体系建设的各项要求，进一步落实《关于加强安徽开放大学办学体系建设的若干意见》提出的任务措施，加强对办学体系的统筹指导、管理服务，把办学体系建设的各项任务落实落地，为顺利实现学校“十四五”发展规划提出的目标任务提供保障，学校决定将2022年定为“体系建设年”，并制定工作方案如下。

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察安徽重要讲话指示精神，落实立德树人根本任务，认真落实安徽省第十一次党代会、全省改进工作作风为民办实事为企优环境大会精神，加快国内一流开放大学建设进程，为构建服务全民终身学习的教育体系和现代化美好安徽建设贡献更大力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、建设目标

通过体系建设年系列工作举措，进一步理顺体制、创新机制，破解制约体系发展的瓶颈问题，提升全省办学体系治理能力和服务水平。进一步强化体系意识，增强办学体系凝聚力、向心力，为加速推进办学体系更名转型营造良好氛围，为推动全省开放教育事业高质量发展提供有力保证。

三、建设内容

（一）加快推进办学体系整体更名转型

协调推进实施《安徽开放大学综合改革方案》，稳步推进市县电大更名转型工作，组织指导市、县级开放大学建设。主要工作：

1.召开2022年安徽开放大学办学体系主要负责人联席会议，研讨更名相关工作。（承办单位：办公室、招生与系统建设办公室）

2.组织协调市、县级电大更名相关工作，做好更名审核工作。（承办单位：办公室）

3.更名后重新签署体系办学协议。（承办单位：招生与系统建设办公室、办公室）

（二）深入推进体系办学评估工作

认真落实国家开放大学分部办学评估的各项部署要求，全面提升安徽开放大学体系办学的规范程度、保障水平、教学质量，以“以评促建，以评促改，评建结合”为原则，开展体系办学评估。主要工作：

1.完成安徽开放大学体系办学评估工作，反馈评估意见，公布评估结果。（承办单位：教务处）

2.坚持问题导向，对照办学评估指标认真查找差距不足，切实推进问题整改，并加强对整改情况的督查指导。（承办单位：教务处）

3.做好迎接国家开放大学分部办学评估工作。（承办单位：校内各有关部门）

（三）优化办学体系运行机制

认真落实《关于加强安徽开放大学办学体系建设的若干意见》，推进体制机制改革创新，进一步理顺关系，完善考核、奖励等机制，推进一体化教学，探索一体化办学，提升办学体系的运行效率。主要工作：

1.积极探索一体化办学，总结推广一体化办学试点经验。（承办单位：招生与系统建设办公室）

2.持续推进办学体系一体化教学改革，出台《关于深入推进安徽开放大学一体化教学改革工作的意见》。（承办单位：教务处）

3.制定《安徽开放大学与市级电大主要负责人联席会议制度》。（承办单位：办公室）

4.召开合并分校所属学校分管领导座谈会。（承办单位：办公室、招生与系统建设办公室）

5.制定《“省级示范性基层办学单位”创建活动方案》，启动省级示范性基层办学单位创建活动。（承办单位：招生与系统建设办公室）

6.开展全省办学体系2022年度办学先进单位、招生工作先进单位（个人）评选表彰活动。（承办单位：招生与系统建设办公室 ）

7.开展全省办学体系第七届“三育人”先进个人评选表彰活动。（承办单位：工会）

8.启动教学先进集体（个人）评选活动。（承办单位：教务处）

9.持续开展常年不招生教学点清理工作，对常年不招生或招生很少的教学点进行清理整顿直至撤销。（承办单位：招生与系统建设办公室 ）

（四）不断提升体系招生办学能力

全力推动《安徽开放大学“十四五”发展规划》落地落实。坚持政策和市场导向，持续扩大学历教育办学规模；抢抓培训机遇，做大做强培训项目；坚持合作共赢，大力提升服务社会能力。多措并举，多方联动，不断提升安徽开放大学办学体系招生办学能力。主要工作：

1.学历教育。持续抓好开放教育招生工作，激发全省办学体系教职工招生积极性，进一步拓宽招生渠道、优化生源结构、扩大招生规模。

（1）服务国家和我省发展战略，拓展与行业企业合作办学项目。深化与民政部门社工人才培养合作，推动建立安徽开放大学社会工作学院各分院，在全省办学体系内逐步推进社会工作专业等招生。（承办单位：开放教育学院、招生与系统建设办公室）

（2）扩大“单科课程注册学习”试点范围。（承办单位：招生与系统建设办公室）

（3）开展2021年度招生奖励，修订开放教育招生奖励办法，进一步激发办学活力。（承办单位：招生与系统建设办公室）

（4）争取适时调整开放教育学分费标准。（承办单位：财务处）

2.非学历教育

（1）持续推进办学体系专技联盟合作，共同开展专业技术人员继续教育网络培训项目，扩大合作范围，探索实践非学历教育一体化办学模式。（承办单位：培训学院）

（2）继续发挥“一办两基地”“一网一平台”作用，更加主动地与全省体系内各办学单位的合作，拓展更多网络研修与集中培训项目。（承办单位：教师教育学院）

（3）完善激励机制，研究制订非学历教育专项奖励办法，开展全省办学体系非学历教育先进单位和先进个人评选。（承办单位：非学历继续教育管理办公室、培训学院）

3.公共支持服务

（1）开展第三批全省老年远程教育共建教学点创建工作。（承办单位：安徽老年开放大学）

（2）开展市县两级老年开放大学分校、学院申报和审批工作。（承办单位：安徽老年开放大学）

（5）召开开放大学老年教育工作推进会暨“三员”队伍培训。（承办单位：安徽老年开放大学）

（6）完善办学体系社区教育网络，推进部分基层电大建设社区大学并开展活动。（承办单位：社区教育学院）

（五）不断提高教育教学质量

贯彻国家开放大学创优提质战略，巩固教学中心地位，提升信息化水平，加强教师队伍建设，优化学习资源配置，全面提高安徽开放大学办学体系教育教学质量。主要工作：

1.出台《安徽开放大学关于全面提高教育教学质量的实施办法》。（承办单位：教务处）

2.开展开放教育综合实践环节指导教师培训及资格认定工作。（承办单位：教务处）

3.推进“一网一平台”试点工作。（承办单位：教务处、信息技术与网络管理中心、各教学学院）

4.进一步完善信息化基础设施，推进虚拟实验资源应用，启动云教室二期项目建设，3月初下发项目启动通知。（承办单位：信息技术与网络管理中心）

5.开展开放大学办学体系师德师风专题网络培训（承办单位：人事处）。

6.做好开放大学办学体系中青年骨干教师、学科带头人

后备人选、学科带头人选拔工作。（承办单位：人事处）。

7.推进数字化学习资源库建设（3期），共享国家数字化学习资源中心（NERC）的开放资源，提升基于“一库多平台”的资源服务能力。（承办单位：学习资源中心）

（六）加强作风建设，提升管理与服务能力

贯彻落实全省改进工作作风为民办实事为企优环境大会精神，加强作风建设，提升省校对办学体系的服务质量。主要工作：

1.完善落实《校领导联系基层电大制度》。（承办单位：办公室、招生与系统建设办公室）

2.制定2022年度校领导调研计划。（承办单位：办公室）

3.完善落实安徽开放大学教学学院联系基层电大教学工作机制，加强对基层办学单位教学工作的联系和服务。（承办单位：教务处、各教学学院）

4.面向办学体系相关专业专兼职教师开展业务指导和培训。（承办单位：各教学学院）

5.赴省外举办全省办学体系专题培训班。（承办单位：组织部、办公室、招生与系统建设办公室）

6.开展全省办学体系入学资格审核队伍业务培训。（承办单位：招生与系统建设办公室）

7.开展教务管理业务培训。（承办单位：教务处）

8.召开班主任培训表彰交流会。（承办单位：学生处）

9.开展科研服务调研工作，召开全省系统科研工作培训会，开展科研能力提升培训。（承办单位：科研处）

10.根据基层电大教学教务工作需求，开展送培送教服务。（承办单位：教务处、各教学学院）

（七）加强办学体系宣传和文化建设

加强省校与市、县级电大宣传工作的对接和协同配合，凝聚体系力量，坚持文化引领，重视开放大学办学品牌宣传，丰富开放大学文化内涵。主要工作：

1.组建全省办学体系新闻通讯员队伍，加强教育培训。（承办单位：宣传部）

2.通过校报、网络、微信、微博等宣传全省办学体系师生的先进事迹和办学成就。（承办单位：宣传部）

3.组织开展第六届校园读书创作活动和第四届校园文化品牌评选活动。（承办单位：宣传部）

4.组织开展第七届“远教杯”乒乓球赛。（承办单位：工会、招生与系统建设办公室）

5.组织举办安徽开放大学办学体系首届文艺汇演。（承办单位：工会、招生与系统建设办公室）

（八）促进全省办学体系多方位学习交流

1.推动办学体系各单位之间的学习交流。（承办单位：招生与系统建设办公室）

2.促进办学体系成员与全国其他省市开放大学、兄弟高校之间的学习交流。（承办单位：办公室）

四、工作要求

（一）提高认识，强化责任

办学体系是开放大学办学特色和优势，是各级办学单位生存的基础。加强办学体系建设，不断增强体系凝聚力和办学实力是开放大学在新的时期抓住机遇，迎接挑战，战胜困难，推进全省办学体系转型发展的重要举措。各单位要进一步提高认识，铸牢全省办学体系命运共同体意识，强化责任，要按照本年度体系建设工作总体部署和安排做好各项工作，确保完成任务。年终学校将对本年度体系建设工作进行全面总结和考核。

- 分工负责，团结协作

省校各相关部门应根据工作方案和任务分工制定具体实施方案，推进各项工作，并与各分校、县工作站、校内各单位处室密切配合，通力合作，高质量完成各项任务。各分校要结合本地实际组织开展本区域体系建设年活动，高度重视、切实加强对县站的指导服务。各分校、县站要积极参与配合省校落实相关工作。

（三）加强宣传，营造氛围

各单位要积极开展体系建设宣传活动，宣传推广典型经验，为各项任务落实营造良好的氛围。